## MEMÓRIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | DATA: | 2025-10-08
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | BDI | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | ((1,5 m X 3,00 m) = Dimensões da placa da obra)
2 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
2.1 | SEINFRA-MG | ED-48490 | REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 4746.28 | (4746,28 m²) = Área total Av. João Meira dos Santos
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | 101767 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 711.94 | 4746,28 m² Área de Regularização X 0,15 m espessura de base de solo
3.2 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 4746.28 | (4746,28 m²) = Área total Av. João Meira dos Santos
3.3 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 4268.09 | (4085,58 m² + 182,51 m²) = área de pavimento Av. João Meira dos Santos descontando a área de execução de sarjeta
3.4 | ANP |  | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 2.13 | 0,0005 t/m² X (4085,58 m² + 182,51 m²) área de pintura de ligação
3.5 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1567.68 | 736,00 KM referente a distância da Refinaria em Betim-MG até a obra em Divisa Alegre-MG X 2,13 T emulsão asfáltica para pintura de ligação
3.6 | SEINFRA-MG | RO-00388 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 4268.09 | (4085,58 m² + 182,51 m²) = área de pavimento Av. João Meira dos Santos descontando a área de execução de sarjeta
3.7 | ANP |  | Emulsão asfáltica para imprimação - EAI | T | 5.55 | 0,0013 t/m² X (4085,58 m² + 182,51 m²) área de imprimação
3.8 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4084.8 | 736,00 KM referente a distância da Refinaria em Betim-MG até a obra em Divisa Alegre-MG X 5,55 T emulsão asfáltica para imprimação
3.9 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 213.4 | 0,05 m espessura do pavimento X (4085,58 m² + 182,51 m²) área de pintura de ligação
3.10 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24327.6 | 114 KM referente a distância da Usina de CBUQ em Vitória da Conquista-BA até a obra em Divisa Alegre-MG X volume de CBUQ
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 94.31 | ((9,64+10,81+9,17+7,91+9,03+6,97+10,46+9,32+9,79+11,21) m = comprimento meio fio de travamento da Av. João Meira dos Santos
4.2 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1066.57 | ((2,27+25,48+4,64+68+84,68+75,4+19,09+61,88+48,26+2,32+78,04+64,96+20,5+77,14+45,47+10,52+39,99+48,21+38,49+56,28+60,24+24,13+54,53+41,74+0,64+8,98+2,67+2,02) m = comprimento sarjeta Av. João Meira dos Santos)
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 88.2 | ((3,50 m comprimento faixas de pedestres x 0,40 m largura X 7 faixas) X 7 unidades ao longo da Avenida) + ((3,50 m comprimento da linha de retenção X 0,40 m largura X 2 linhas) X 7 unidades ao longo da Avenida)
0
____________________________________________________________ | [8 empty] | 0 | 0
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS | [8 empty] | 0
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D | [8 empty] | 0
0
0
____________________________________________________________ | [8 empty] | 0
ADEMIR ALVES | [8 empty] | 0
PREFEITO MUNICIPAL | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | DATA: | 2025-10-08
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | BDI | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0 |  |  |  | 2806.7
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 501.25 | 623.71 | 2806.7 | 2806.7 |  |  | 4.5 | 0
2 | 0 | 0 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | SEINFRA-MG | ED-48490 | REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 4746.28 | A CARGO DO MUNICÍPIO |  |  | 0 |  |  | 4746.28 | 0
3 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 568262.42 | 0 |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 101767 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 711.94 | 30.5 | 37.95 | 27018.12 | 27018.12 |  |  | 711.94 | 0
3.2 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 4746.28 | 2.86 | 3.56 | 16896.76 | 16896.76 |  |  | 4746.28 | 0
3.3 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 4268.09 | 0.32 | 0.4 | 1707.24 | 1707.24 |  |  | 4268.09 | 0
3.4 | ANP | 0 | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 2.13 | 2645.02 | 3291.2 | 7010.26 | 7010.26 |  |  | 2.13 | 0
3.5 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1567.68 | 0.56 | 0.7 | 1097.38 | 1097.38 |  |  | 1567.68 | 0
3.6 | SEINFRA-MG | RO-00388 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 4268.09 | 0.41 | 0.51 | 2176.73 | 2176.73 |  |  | 4268.09 | 0
3.7 | ANP | 0 | Emulsão asfáltica para imprimação - EAI | T | 5.55 | 2140.81 | 2663.81 | 14784.15 | 14784.15 |  |  | 5.55 | 0
3.8 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4084.8 | 0.56 | 0.7 | 2859.36 | 2859.36 |  |  | 4084.8 | 0
3.9 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 213.4 | 1776.05 | 2209.94 | 471601.2 | 471601.2 |  |  | 213.4 | 0
3.10 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24327.6 | 0.76 | 0.95 | 23111.22 | 23111.22 |  |  | 24327.6 | 0
4 | 0 | 0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 68801.4 | 0 |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 94.31 | 64.41 | 80.15 | 7558.95 | 7558.95 |  |  | 94.31 | 0
4.2 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1066.57 | 46.15 | 57.42 | 61242.45 | 61242.45 |  |  | 1066.57 | 0
5 | 0 | 0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  |  |  | 3888.74 | 0 |  |  |  | 0
5.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 88.2 | 35.43 | 44.09 | 3888.74 | 3888.74 |  |  | 88.2 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 643759.26 | 643759.26 |  |  |  | 0
0
0
____________________________________________________________ | [9 empty] | 0
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS | [9 empty] | 0 | 0
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D | [9 empty] | 0
0
0
____________________________________________________________ | [9 empty] | 0
ADEMIR ALVES | [9 empty] | 0
PREFEITO MUNICIPAL | [9 empty] | 0
0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67%
1.2 | RISCOS | R | 0.97%
1.3 | SEGUROS+GARANTIAS | S+G | 0.74%
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1%
1.5 | LUCRO | L | 7.53%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 3.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 0%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 24.43%
Divisa Alegre-MG, | 2025-10-08
___________________________________________
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [9 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [9 empty] | DATA: | 2025-10-08
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 2806.7 | 0.436% | 2806.7 | 100% |  |  |  |  | 2806.7 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 0 | 0% | 0 | 100% |  |  |  |  | 0 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 568262.42 | 88.27% | 142065.605 | 25% | 213098.4075 | 37.5% | 213098.4075 | 37.5% | 568262.42 | 100%
4 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 68801.4 | 10.69% | 17200.35 | 25% | 25800.525 | 37.5% | 25800.525 | 37.5% | 68801.4 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3888.74 | 0.6041% |  |  |  |  | 3888.74 | 100% | 3888.74 | 100%
| TOTAL | 643759.26 | 100% | 162072.655 | 25.18% | 238898.9325 | 37.11% | 242787.6725 | 37.71% | 643759.26 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 643759.26 | 100% | 162072.655 | 25.18% | 400971.5875 | 62.29% | 643759.26 | 100%
| Divisa Alegre-MG, | 2025-10-08
| ___________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________
| MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  |  |  |  | ADEMIR ALVES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL