## MEMÓRIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | DATA: | 2025-10-22
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS E AVENIDA BEIJA-FLOR |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | ((1,5 m X 3,00 m) = Dimensões da placa da obra)
2 |  |  | RECAPEAMENTO AV. BEIJA-FLOR
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1.1 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 876.61 | (876,61 m² área de pavimento Av. Beija-flor descontando a área de execução de sarjeta) |  |  | 1729.7
2.1.2 | ANP |  | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 0.44 | 0,0005 t/m² X (876,61 m²) área de pintura de ligação |  |  | 0.87
2.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 323.84 | 736,00 KM referente a distância da Refinaria em Betim-MG até a obra em Divisa Alegre-MG X 0,44 T emulsão asfáltica para pintura de ligação |  |  | 640.32
2.1.4 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 26.3 | 0,03 m espessura do pavimento X (876,61 m²) área de pintura de ligação |  |  | 51.89
2.1.5 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2998.2 | 114 KM referente a distância da Usina de CBUQ em Vitória da Conquista-BA até a obra em Divisa Alegre-MG X volume de CBUQ |  |  | 5915.46
2.2 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
2.2.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 297.24 | ((1,87+1,75+71,32+65,54+7,83+0,64+0,57+17,48+41,74+68,7+16,63+1,61+1,56) m = comprimento sarjeta Av. Beija-flor) |  |  | 583.4
2.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 0
2.3.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21.6 | ((3,50 m comprimento faixas de pedestres x 0,40 m largura X 6 faixas) X 2 unidades ao longo da Avenida Beija-flor) + ((3,00 m comprimento da linha de retenção X 0,40 m largura X 2 linhas) X 2 unidades ao longo da Avenida Beija-flor) |  |  | 43.2
3 |  |  | RECAPEAMENTO AV. JOÃO MEIRA DOS SANTOS
3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1.1 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 853.09 | (853,09 m² área de pavimento Av. João Meira dos Santos descontando a área de execução de sarjeta)
3.1.2 | ANP |  | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 0.43 | 0,0005 t/m² X (853,09 m²) área de pintura de ligação
3.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 316.48 | 736,00 KM referente a distância da Refinaria em Betim-MG até a obra em Divisa Alegre-MG X 0,43 T emulsão asfáltica para pintura de ligação
3.1.4 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 25.59 | 0,03 m espessura do pavimento X (853,09 m²) área de pintura de ligação
3.1.5 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2917.26 | 114 KM referente a distância da Usina de CBUQ em Vitória da Conquista-BA até a obra em Divisa Alegre-MG X volume de CBUQ
3.2 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 286.16 | ((139,02+32,96+34,87+36,25+0,83+2,3+1,73+28,21+35,84+36,21+22,38+14,92+0,64) m = comprimento sarjeta Av. João Meira dos Santos)
3.3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.3.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21.6 | ((3,50 m comprimento faixas de pedestres x 0,40 m largura X 6 faixas) X 2 unidades ao longo da Av. João Meira dos Santos) + ((3,00 m comprimento da linha de retenção X 0,40 m largura X 2 linhas) X 2 unidades ao longo da Av. João Meira dos Santos)
0
____________________________________________________________ | [8 empty] | 0 | 0
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS | [8 empty] | 0
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D | [8 empty] | 0
0
0
____________________________________________________________ | [8 empty] | 0
ADEMIR ALVES | [8 empty] | 0
PREFEITO MUNICIPAL | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | DATA: | 2025-10-22
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS E AVENIDA BEIJA-FLOR |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0 |  |  |  | 2806.7
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 501.25 | 623.71 | 2806.7 | 2806.7 |  |  | 4.5 | 0 | 2806.7
2 | 0 | 0 | RECAPEAMENTO AV. BEIJA-FLOR | 0 |  |  |  | 81015.03 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 62995.17 | 0 |  |  |  | 0
2.1.1 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 876.61 | 0.32 | 0.4 | 350.64 | 350.64 |  |  | 876.61 | 0 | 691.88
2.1.2 | ANP | 0 | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 0.44 | 2645.02 | 3291.2 | 1448.13 | 1448.13 |  |  | 0.44 | 0 | 2863.35
2.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 323.84 | 0.56 | 0.7 | 226.69 | 226.69 |  |  | 323.84 | 0 | 448.23
2.1.4 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 26.3 | 1776.05 | 2209.94 | 58121.42 | 58121.42 |  |  | 26.3 | 0 | 114673.78
2.1.5 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2998.2 | 0.76 | 0.95 | 2848.29 | 2848.29 |  |  | 2998.2 | 0 | 5619.69
2.2 | 0 | 0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 17067.52 | 0 |  |  |  | 0
2.2.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 297.24 | 46.15 | 57.42 | 17067.52 | 17067.52 |  |  | 297.24 | 0 | 33498.83
2.3 | 0 | 0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  |  |  | 952.34 | 0 |  |  |  | 0
2.3.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21.6 | 35.43 | 44.09 | 952.34 | 952.34 |  |  | 21.6 | 0 | 1904.68
3 | 0 | 0 | RECAPEAMENTO AV. JOÃO MEIRA DOS SANTOS | 0 |  |  |  | 78685.41 | 0 |  |  |  | 0
3.1 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 61301.76 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 853.09 | 0.32 | 0.4 | 341.24 | 341.24 |  |  | 853.09 | 0
3.1.2 | ANP | 0 | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 0.43 | 2645.02 | 3291.2 | 1415.22 | 1415.22 |  |  | 0.43 | 0
3.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 316.48 | 0.56 | 0.7 | 221.54 | 221.54 |  |  | 316.48 | 0
3.1.4 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 25.59 | 1776.05 | 2209.94 | 56552.36 | 56552.36 |  |  | 25.59 | 0
3.1.5 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2917.26 | 0.76 | 0.95 | 2771.4 | 2771.4 |  |  | 2917.26 | 0
3.2 | 0 | 0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 16431.31 | 0 |  |  |  | 0
3.2.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 286.16 | 46.15 | 57.42 | 16431.31 | 16431.31 |  |  | 286.16 | 0
3.3 | 0 | 0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  |  |  | 952.34 | 0 |  |  |  | 0
3.3.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21.6 | 35.43 | 44.09 | 952.34 | 952.34 |  |  | 21.6 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 162507.14 | 162507.14 |  |  |  | 0 | 162507.14
0
____________________________________________________________ | [9 empty] | 0
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS | [9 empty] | 0 | 0
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D | [9 empty] | 0
0
0
____________________________________________________________ | [9 empty] | 0
ADEMIR ALVES | [9 empty] | 0
PREFEITO MUNICIPAL | [9 empty] | 0
0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS E AVENIDA BEIJA-FLOR
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67%
1.2 | RISCOS | R | 0.97%
1.3 | SEGUROS+GARANTIAS | S+G | 0.74%
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1%
1.5 | LUCRO | L | 7.53%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 3.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 0%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 24.43%
Divisa Alegre-MG, | 2025-10-22
___________________________________________
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [9 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [9 empty] | DATA: | 2025-10-22
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS E AVENIDA BEIJA-FLOR
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 04/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 08/2025 NÃO DESONERADO // ANP 07/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 2806.7 | 1.727% | 2806.7 | 100% |  |  |  |  | 2806.7 | 100%
2 | RECAPEAMENTO AV. BEIJA-FLOR | 81015.03 | 49.85% | 40507.515 | 50% | 40507.515 | 50% |  |  | 81015.03 | 100%
3 | RECAPEAMENTO AV. JOÃO MEIRA DOS SANTOS | 78685.41 | 48.42% | 39342.705 | 50% | 39342.705 | 50% |  |  | 78685.41 | 100%
| TOTAL | 162507.14 | 100% | 82656.92 | 50.86% | 79850.22 | 49.14% |  |  | 162507.14 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 162507.14 | 100% | 82656.92 | 50.86% | 162507.14 | 100%
| Divisa Alegre-MG, | 2025-10-22
| ___________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________
| MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  |  |  |  | ADEMIR ALVES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL