## MEMÓRIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE REVESTIMENTO POLIÉDRICO NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | DATA: | 2026-02-12
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2025 NÃO DESONERADO // ANP 12/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | ((1,5 m X 3,00 m) = Dimensões da placa da obra)
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 3057.25 | (3057,25 m² área de pavimento Av. João Meira dos Santos descontando a área de execução de sarjeta)
2.2 | ANP |  | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 1.53 | 0,0005 t/m² X (3057,25 m² área de pintura de ligação)
2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1126.08 | 736,00 KM referente a distância da Refinaria em Betim-MG até a obra em Divisa Alegre-MG X 1,53 T emulsão asfáltica para pintura de ligação
2.4 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 131.88 | 0,04 m espessura do pavimento X (3057,25 m² área de pintura de ligação) + ((3,50 m X 7,16 m X 0,10 m) + ((1,00 m X 0,10 m)/2) X 7,16 m X 2 lados) Volume de CBUQ faixa elevada 01) + ((3,50 m X 7,11 m X 0,10 m) + ((1,00 m X 0,10 m)/2) X 7,11 m X 2 lados) Volume de CBUQ faixa elevada 02) + ((3,50 m X 7,03 m X 0,10 m) + ((1,00 m X 0,10 m)/2) X 7,03 m X 2 lados) Volume de CBUQ faixa elevada 03)
2.5 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17408.16 | 132 KM referente a distância da Usina de CBUQ em Taiobeiras-MG até a obra em Divisa Alegre-MG X Volume de CBUQ
3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 833.46 | ((4,14+2+3,96+33,39+40,55+38,78+38,93+21,25+0,74+2,17+39,1+32+1,65+1,67+15,38+1,38+1,36+20,87+39,52+40,31+30,53+30,57+40,32+39,26+38,25+46,52+39,83+2,22+1,79+21,57+39,08+38,96+40,44+33,16+3,82+1,96+3,8+2,23) m = comprimento sarjeta Av. João Meira dos Santos)
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 75.6 | ((3,50 m comprimento faixas de pedestres x 0,40 m largura X 7 faixas) X 6 unidades ao longo da Av. João Meira dos Santos) + ((3,50 m comprimento da linha de retenção X 0,40 m largura X 2 linhas) X 6 unidades ao longo da Av. João Meira dos Santos)
4.2 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1520.35 | (11,16+152,49+6,38+8,17+46,32+7,64+21,01+5,42+108,34+4,99+12,5+152,48+8,02+8,83+46,32+39,56+108,34+5 m comprimento faixas de bordo) + ((4,99+108,34+39,56+46,32+20,39+152,48+11,61) m faixas de divisão de fluxo da via X 2 faixas)
0
____________________________________________________________ | [8 empty] | 0 | 0
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS | [8 empty] | 0
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D | [8 empty] | 0
0
0
____________________________________________________________ | [8 empty] | 0
ADEMIR ALVES | [8 empty] | 0
PREFEITO MUNICIPAL | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE REVESTIMENTO POLIÉDRICO NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [5 empty] | DATA: | 2026-02-12
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2025 NÃO DESONERADO // ANP 12/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI | 24.43%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | 0 | 0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0 |  |  |  | 2407.82
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 430.02 | 535.07 | 2407.82 | 2407.82 |  |  | 4.5 | 0
2 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 318913.62 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | SEINFRA-MG | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 3057.25 | 0.31 | 0.39 | 1192.33 | 1192.33 |  |  | 3057.25 | 0
2.2 | ANP | 0 | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 1.53 | 2442.73 | 3039.49 | 4650.42 | 4650.42 |  |  | 1.53 | 0
2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1126.08 | 0.56 | 0.7 | 788.26 | 788.26 |  |  | 1126.08 | 0
2.4 | SEINFRA-MG | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 131.88 | 1800.12 | 2239.89 | 295396.69 | 295396.69 |  |  | 131.88 | 0
2.5 | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17408.16 | 0.78 | 0.97 | 16885.92 | 16885.92 |  |  | 17408.16 | 0
3 | 0 | 0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 48474.03 | 0 |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 833.46 | 46.74 | 58.16 | 48474.03 | 48474.03 |  |  | 833.46 | 0
4 | 0 | 0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0 |  |  |  | 17320.18 | 0 |  |  |  | 0
4.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 75.6 | 37.37 | 46.5 | 3515.4 | 3515.4 |  |  | 75.6 | 0
4.2 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1520.35 | 7.3 | 9.08 | 13804.78 | 13804.78 |  |  | 1520.35
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 387115.65 | 387115.65 |  |  |  | 0
0
0
____________________________________________________________ | [9 empty] | 0
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS | [9 empty] | 0 | 0
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D | [9 empty] | 0
0
0
____________________________________________________________ | [9 empty] | 0
ADEMIR ALVES | [9 empty] | 0
PREFEITO MUNICIPAL | [9 empty] | 0
0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE REVESTIMENTO POLIÉDRICO NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2025 NÃO DESONERADO // ANP 12/2025
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67%
1.2 | RISCOS | R | 0.97%
1.3 | SEGUROS+GARANTIAS | S+G | 0.74%
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1%
1.5 | LUCRO | L | 7.53%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 3.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 0%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 24.43%
Divisa Alegre-MG, | 2026-02-12
___________________________________________
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG | [9 empty] | FOLHA Nº: 01 / 01
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE REVESTIMENTO POLIÉDRICO NO MUNICÍPIO DE DIVISA ALEGRE - MG | [9 empty] | DATA: | 2026-02-12
LOCAL: AVENIDA JOÃO MEIRA DOS SANTOS
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2025 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2025 NÃO DESONERADO // ANP 12/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 2407.82 | 0.622% | 2407.82 | 100% |  |  |  |  | 2407.82 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 318913.62 | 82.38% | 159456.81 | 50% | 159456.81 | 50% |  |  | 318913.62 | 100%
3 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 48474.03 | 12.52% | 24237.015 | 50% | 24237.015 | 50% |  |  | 48474.03 | 100%
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 17320.18 | 4.474% |  |  | 17320.18 | 100% |  |  | 17320.18 | 100%
| TOTAL | 387115.65 | 100% | 186101.645 | 48.07% | 201014.005 | 51.93% |  |  | 387115.65 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 387115.65 | 100% | 186101.645 | 48.07% | 387115.65 | 100%
| Divisa Alegre-MG, | 2026-02-12
| ___________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________
| MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  |  |  |  | ADEMIR ALVES
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL