## PLAN ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG |  |  |  | DATA: 23 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CENTRO DE DIVISA ALEGRE / MG
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE, N° 247, DIVISA ALEGRE - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO (OBRA DE EDIFICAÇÃO) CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 |  | ISS 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MG - 02/2023 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 24.64%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 987.1488
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 275 | 342.76 | 987.1488
2 |  |  | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CENTRO |  |  |  |  | 59901.9733
2.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 10159.0086
2.1.1 | SINAPI | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3.99 | 57.56 | 71.74 | 286.2426
2.1.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7.98 | 4.73 | 5.9 | 47.082
2.1.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 7.98 | 41.14 | 51.28 | 409.2144
2.1.4 | SINAPI | 89045 | PROTEÇÃO PAREDES EXTERNAS H= 1,00M: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. | M2 | 124.92 | 60.48 | 75.38 | 9416.4696
2.2 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 49742.9647
2.2.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA E EXTERNA) | M2 | 2013.82 | 14.38 | 17.92 | 36087.6544 | 17.9103
2.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 402.14 | 16.41 | 20.45 | 8223.763
2.2.3 | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 159.56 | 11.3 | 14.08 | 2246.6048
2.2.4 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 158.85 | 16.09 | 20.05 | 3184.9425
PREÇO TOTAL | [7 empty] | 60889.1221
|  |  | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
|  |  | MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  | JONAS COSME DE ALMEIDA
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  | Prefeito Municipal de Divisa Alegre/MG

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE / MG |  |  |  | DATA: 23 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CENTRO DE DIVISA ALEGRE / MG
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE, N° 247, DIVISA ALEGRE - MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | Comprimento (m) x Largura (m) = (2,40m x 1,20m)
2 |  |  | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CENTRO
2.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
2.1.1 | SINAPI | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3.99 | (( 1,10 m X 2,10 m) + ( 0,80 m X 2,10 m)) - Fechamento em alvenaria das aberturas existentes na lavandeira
2.1.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 7.98 | (( 1,10 m X 2,10 m) + ( 0,80 m X 2,10 m)) - Chapiscos do fechamento das aberturas existentes na lavandeira x 2 faces
2.1.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 7.98 | OBS: Mesma área do chapisco
2.1.4 | SINAPI | 89045 | PROTEÇÃO PAREDES EXTERNAS H= 1,00M: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA. | M2 | 124.92 | (8,50 m + 11,80 m + 8,50 m + 13,00 m + 2,50 m + 2,50 m + 13,40 m + 17,91 m + 5,55 m + 5,55 m + 35,71 m) - Perímetro das paredes externas da UBS x 1,00 m - Altura do revestimento cerâmico = Área de aplicação do revestimento cerâmico nas paredes externas
2.2 |  |  | PINTURA
2.2.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA E EXTERNA) | M2 | 2013.82 | Pintura interna e externa, conforme memória de cálculo de pintura em anexo
2.2.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 402.14 | Pintura tetos, conforme memória de cálculo de pintura em anexo
2.2.3 | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 159.56 | Pintura esquadrias de ferro, conforme memória de cálculo de pintura em anexo
2.2.4 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 158.85 | Pintura esquadrias de madeira, conforme memória de cálculo de pintura em anexo
__________________________________________________________________________
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE / MG
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CENTRO DE DIVISA ALEGRE / MG |  | VALOR: | 60889.1221 |  |  |  | DATA: 23 DE MARÇO DE 2023
LOCAL: PRAÇA DA LIBERDADE, N° 247, DIVISA ALEGRE - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.621% | 1.621% |  |  |  | 1.621%
|  | 987.1488 | 987.1488 |  |  |  | 987.15
2 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CENTRO | 98.38% | 49.19% | 49.19% |  |  | 98.38%
|  | 59901.9733 | 29950.9866 | 29950.9866 |  |  | 59901.97
TOTAL |  | 100% | 50.81% | 49.19% |  |  | 100%
|  | 60889.1221 | 30938.1354 | 29950.9866 |  |  | 60889.1221
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
| MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  |  | JONAS COSME DE ALMEIDA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  |  | Prefeito Municipal de Divisa Alegre/MG