## PLAN ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE - MG |  |  |  | DATA: 23 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CAMACÃ DE DIVISA ALEGRE / MG
LOCAL: RUA ROSENO PEREIRA SOUTO, BAIRRO CAMACÃ, DIVISA ALEGRE / MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO (OBRA DE EDIFICAÇÃO) CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 E LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 |  | ISS 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MG - 02/2023 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 24.64%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 987.1488 | 987.1488
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 275 | 342.76 | 987.1488 |  | 987.1488 |  | 342.5125
2 |  |  | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CAMACÃ |  |  |  |  | 61666.4683
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO |  |  |  |  | 1124.8775 | 1124.8775 |  | 1124.8775
2.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.24 | 52.1 | 64.94 | 15.5856 |  | 15.5856 |  | 64.8906
2.1.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9.58 | 8.7 | 10.84 | 103.8472 |  | 103.8472 |  | 10.8358
2.1.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 249.49 | 3.23 | 4.03 | 1005.4447 |  | 1005.4447
2.2 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 60541.5908
2.2.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 1047.7324 | 1047.7324 |  | 1047.7324
2.2.1.1 | SINAPI | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 5.59 | 57.56 | 71.74 | 401.0266 |  | 401.0266 |  | 71.691
2.2.1.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 11.31 | 4.73 | 5.9 | 66.729 |  | 66.729 |  | 5.8912
2.2.1.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.31 | 41.14 | 51.28 | 579.9768 |  | 579.9768 |  | 51.2399
2.2.2 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 238.56 | 238.56 |  | 238.56
2.2.2.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.25 | 765.6 | 954.24 | 238.56 |  | 238.56
2.2.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 31461.624 | 31461.624 |  | 31461.624
2.2.3.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.3 | 74.78 | 93.21 | 3010.683 |  | 3010.683
2.2.3.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60.4 | 59.27 | 73.87 | 4461.748 |  | 4461.748
2.2.3.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 249.49 | 67.6 | 84.26 | 21022.0274 |  | 21022.0274
2.2.3.4 | SINAPI-I | 34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 87.76 | 27.13 | 33.81 | 2967.1656 |  | 2967.1656 |  | 33.7904
2.2.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17742.3996 | 17742.3996 |  | 17742.3996
2.2.4.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA E EXTERNA) | M2 | 690.12 | 14.38 | 17.92 | 12366.9504 |  | 12366.9504 |  | 17.9103
2.2.4.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA BANCADA RECEPÇÃO) | M2 | 3.61 | 14.38 | 17.92 | 64.6912 |  | 64.6912 |  | 17.9103
2.2.4.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 154.17 | 16.41 | 20.45 | 3152.7765 |  | 3152.7765
2.2.4.4 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 107.63 | 16.09 | 20.05 | 2157.9815 |  | 2157.9815
2.2.5 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 10051.2748 | 10051.2748 |  | 8781.4048
2.2.5.1 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 3 | 339.61 | 423.29 | 1269.87 |  | 1269.87
2.2.5.2 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2 | 416.06 | 518.58 | 1037.16 |  | 1037.16 |  | 518.2027
2.2.5.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2 | 1168.43 | 1456.33 | 2912.66 |  | 2912.66
2.2.5.4 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 7.78 | 456.43 | 568.89 | 4425.9642 |  | 4425.9642 |  | 568.4836
2.2.5.5 | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.77 | 422.64 | 526.78 | 405.6206 |  | 405.6206
PREÇO TOTAL | [7 empty] | 62653.6171 | 62653.6171 | 62653.6171
|  |  | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
|  |  | MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  | JONAS COSME DE ALMEIDA
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  | Prefeito Municipal de Divisa Alegre/MG

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE / MG |  |  |  | DATA: 23 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CAMACÃ DE DIVISA ALEGRE / MG
LOCAL: RUA ROSENO PEREIRA SOUTO, BAIRRO CAMACÃ, DIVISA ALEGRE / MG
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | Comprimento (m) x Largura (m) = (2,40m x 1,20m)
2 |  |  | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CAMACÃ
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
2.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.24 | (( 0,90 m X 2,10 m ) vão de abertura para nova porta - (0,90 m X 0,30 m ) abertura já existente devido a janela que será removida) X 0,15 m espessura da parede)
2.1.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9.58 | ( 0,95 m X 0,80 m) - Janela J04 à remover na sala de vacina, ( 0,80 m X 2,10 m X 3 UNID) - Portas PM01 à substituir na sala de esterelização + expurgo + copa, ( 0,90 m X 2,10 m X 2 UNID) - Portas PM02 à substituir no consultório com sanitário anexo + sala de curativos
2.1.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 249.49 | Área do telhado à substituir, conforme projeto
2.2 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS
2.2.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
2.2.1.1 | SINAPI | 103323 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 5.59 | (( 0,95 m X 0,80 m) Janela J04 Fechamento da abertura existente devido a janela que foi removida na sala de vacina - (0,90 m X 0,30 m) Referente a parte da porta que será instalada e por isso não será considerada alvenaria) + ( 0,90 m X 2,10 m ) - Fechamento da abertura da Porta PM02 na sala de estocagem + (( 1,50 m + 0,68 m ) X (0,80 m), Perímetro de alvenaria X altura da alvenaria, referente a bancada da recepção + (( 1,20 m X 2,80 m ) - ( 0,90 m X 2,10)) - Fechamento da sala de estocagem descontando o vão de abertura
2.2.1.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 11.31 | ((( 0,95 m X 0,80 m) Janela J04 Chapisco Fechamento da abertura existente devido a janela que foi removida na sala de vacina - (0,90 m X 0,30 m) Referente a parte da porta que será instalada e por isso não será considerada alvenaria) x 2 faces) + ( 0,90 m X 2,10 m X 2 faces) - Chapisco para o fechamento da abertura da Porta PM02 na sala de estocagem + ((( 1,50 m + 0,83 m + 1,35 m + 0,68 m + 0,15 m) X (0,80 m)), Perímetro de alvenaria X altura da alvenaria, referente a bancada da recepção + (( 1,20 m X 2,80 m ) - ( 0,90 m X 2,10)) - Chapisco para o fechamento da sala de estocagem descontando o vão de abertura
2.2.1.3 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.31 | OBS: Mesma área do chapisco aplicado em todas as alvenarias acrescentadas.
2.2.2 |  |  | PISOS
2.2.2.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.25 | (((1,15 m + 0,88 m)/ 2) - perímetro passeio externo X 0,50 m - largura do passeio X 0,06 m - espessura do passeio) + ((3,70 m X 1,00 m) - perímetro passeio X 0,06 m - espessura do passeio - Referente a recomposição da rampa de saída da ambulância) = Volume de concreto do passeio
2.2.3 |  |  | COBERTURA
2.2.3.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.3 | (5,25 m + 4,30 m +2,30 m + 4,30 m + 4,30 m +2,30 m + 4,30 m + 5,25 m) - comprimento da calha, conforme planta de cobertura.
2.2.3.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60.4 | (9,25 m + 6,00 m + 2,90 m + 2,90 m + 8,65 m + 0,60 m + 1,85 m + 3,45 m + 5,10 m + 3,45 m + 1,85 m + 0,60 m + 5,00 m + 1,50 m +1,50 m + 5,80 m ) - comprimento rufo, conforme planta de cobertura.
2.2.3.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 249.49 | Área do telhado à substituir, conforme projeto
2.2.3.4 | SINAPI-I | 34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 87.76 | 28,93 m + 28,93 m + 29,90 m - comprimento muro
2.2.4 |  |  | PINTURA
2.2.4.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA INTERNA E EXTERNA) | M2 | 690.12 | Pintura interna e externa, conforme memória de cálculo de pintura em anexo | 690.12
2.2.4.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA BANCADA RECEPÇÃO) | M2 | 3.61 | ((( 1,50 m + 0,83 m + 1,35 m + 0,68 m + 0,15 m) X (0,80 m)) Perímetro X altura, referente a pintura da bancada da recepção
2.2.4.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 154.17 | Pintura tetos, conforme memória de cálculo de pintura em anexo
2.2.4.4 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 107.63 | Pintura esquadrias de madeira, conforme memória de cálculo de pintura em anexo
2.2.5 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
2.2.5.1 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 3 | ( 0,80 m X 2,10 m ) X 3 unidades - Portas PM01 à substituir na sala de esterelização + expurgo + copa
2.2.5.2 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2 | ( 0,90 m X 2,10 m ) X 2 unidades - Portas PM02 à substituir no consultório com sanitário anexo + sala de curativos
2.2.5.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2 | ( 0,90 m X 2,10 m ) - Porta à instalar na sala de vacinas e estocagem
2.2.5.4 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 7.78 | ( 2,78 m X 2,80 m X 1 unidade ) - Portas à instalar na recepção
2.2.5.5 | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.77 | (( 1,50 m + 0,68 m ) X (0,40 m), Perímetro da bancada X largura da bancada, referente a bancada da recepção.
__________________________________________________________________________
MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE RUA ALFREDO LUIZ BAHIA, Nº 04, CENTRO, DIVISA ALEGRE/MG CEP: 39.995-000 Telefones: (33) 37558135/8187 CNPJ Nº 01.613.073/0001-11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA ALEGRE / MG
OBJETO: MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UBS CAMACÃ DE DIVISA ALEGRE / MG |  | VALOR: | 62653.6171 |  |  |  | DATA: 23 DE MARÇO DE 2023
LOCAL: RUA ROSENO PEREIRA SOUTO, BAIRRO CAMACÃ, DIVISA ALEGRE / MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.576% | 1.576% |  |  |  | 1.576%
|  | 987.1488 | 987.1488 |  |  |  | 987.15
2.1 | DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | 1.795% | 1.795% |  |  |  | 1.795%
|  | 1124.8775 | 1124.8775 |  |  |  | 1124.88
2.2 | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS | 96.63% | 48.31% | 48.31% |  |  | 96.63%
|  | 60541.5908 | 30270.7954 | 30270.7954 |  |  | 60541.59
TOTAL |  | 100% | 51.69% | 48.31% |  |  | 100% | #REF!
|  | 62653.6171 | 32382.8217 | 30270.7954 |  |  | 62653.6171
| ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
| MARCOS VINÍCIUS COSTA FRÓIS |  |  | JONAS COSME DE ALMEIDA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 250000/D |  |  | Prefeito Municipal de Divisa Alegre/MG